黑龙江农垦职业学院

二0一五年春季防火安全工作实施方案

为了认真贯彻落实上级春季防火安全工作要求，根据省教育厅(黑教安函[2015]65 号)和农垦总局、呼兰区文件精神，充分做好学院春季防火安全工作，杜绝火灾事故的发生，确保学院内消防安全，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十八届三中、四中全会精神为指引，根据上级防火工作的统一部署，积极防范，严格落实消防安全责任制，大力整治火灾隐患，为学院建设国内一流高职院校创造良好的消防安全环境。

二、工作重点

学院春防工作重点是学生公寓、育才楼、行知楼、护理实验中心、食品和制药实验中心、图文信息中心、艺术楼、饮食中心、培训中心、体育馆等场所。

三、工作时间及步骤

春季防火时间从2015年3月20日至2015年5月31日止，共分三个步骤。

1、部署发动阶段：3月20日至31日

2、检查治理阶段：4月1日至5月20日

3、总结验收阶段：5月21日至31日

四、工作任务

1、逐级落实消防安全责任制，签订消防安全责任书，确定消防安全责任人，做到“谁主管、谁负责”；

2、集中开展消防安全隐患排查专项治理活动，加强对学生公寓等人员密集场所的管理和检查，坚决制止违反消防法律法规的行为；

3、加强对消防设施的检查维护和保养，确保消防器材装备时时刻刻处于良好状态，做到一旦发生火灾能迅速出动，及时有效的扑灭火灾，最大限度地减少人员伤亡和财产损失；

4、广泛开展春季消防宣传教育活动。充分利用广播、黑板报、图片、电子屏、校园网等方式宣传消防安全知识，增强全院师生员工消防安全意识，努力提高学生火灾自救、互救和逃生能力。

5、组织开展疏散演练，保障人员密集场所的疏散通道畅通（重点是学生公寓、二栋教学楼和各实验实训中心），避免在发生火灾事故时，造成因疏散通道不畅通而发生的群死群伤现象；

6、加强对易燃、易爆危险物品的管理，做到有专人负责，落实各办公室的防火安全责任人。

7、加强学习社会单位消防安全“四个能力”建设。

五、组织机构

组织机构

为了加强对春季防火安全工作的组织领导，学院成立春季防火安全工作领导小组。

组  长：贺守富

副组长：刘景波、李洪亮、李永林

成  员：张  文、刘  冲、聂爱林、李敬华、许景润、王建军

刘陆军、李洪军、孙冀红、张翠华、王义军、王  铁

王云庆、于文双、李秀梅、吕秀丽、郝雅慧、叶晓秋

田丽芬

领导小组下设办公室，办公室设在保卫处。

办公室主任：刘  冲

副主任：颜  星、韩恒铭、于忠华

成  员：卜庆罡、郭  磊、孙爱民、唐文革、吴金荣

六、工作要求

1、提高认识，加强领导。部门的主要领导作为防火安全的第一责任人，要加强对春防工作的组织领导，成立专门的领导小组，全面指导春季防火工作制定实施方案。

2、周密部署，自检自查。各部门要开展自检、自查火灾隐患行动，对存在的火灾隐患要及时整改，不能整改的要及时向学院汇报，确保校园一方平安。

3、层层落实，精心组织。各部门主要领导要严格落实“一岗双责”，切实承担起解决春季防火安全工作重大问题的责任，组织领导本部门人员共同做好学院春季防火安全工作。

4、落实责任，严格执行。各部门主要领导要严格执行火灾责任事故追究制，对春防期间因责任不落实、失职渎职、非法违法引发重特大事故、造成严重后果的，尤其是导致群死群伤和重大社会影响的相关责任人，要依法严厉问责，决不姑息。

5、及时反馈，认真总结。各部门要及时做好各阶段的总结信息反馈工作，于5月31日前将春防工作总结上报安全办，此项工作计入年终考核内容。

二0一五年三月三十日